# 1. Chuẩn hóa ước lượng Story Point (Planning Poker)

## 1.1. Phân loại và đánh giá các PBI chưa chốt

Quy tắc: Không tính trung bình số học, không ép số, không quy đổi trực tiếp Story Point (SP) sang giờ công. SP phản ánh độ phức tạp, rủi ro và khối lượng công việc tương đối so với mốc chuẩn (CF01 = 3 SP).

- CF03: Chọn điểm nhận (Phiếu: 3 / 5 / 5 / 8)

  - Phân loại: Cần thảo luận lại (Refine) và chốt theo giả định thu hẹp phạm vi.

  - Phân tích chênh lệch: Người bỏ phiếu 3 SP chỉ tính luồng chọn căn tin nội bộ có sẵn; người bỏ 8 SP tính cả rủi ro định vị/địa chỉ giao ngoài trường chưa có quy tắc rõ ràng.

  - Đề xuất xử lý: Làm rõ với PO rằng Sprint này chỉ phục vụ bối cảnh "giao/nhận tại 2 căn tin trường", cắt bỏ hoàn toàn việc giao ngoài trường sang giai đoạn sau. Khi phạm vi thu hẹp, độ phức tạp chỉ tương đương form chọn điểm pick-up cố định $\rightarrow$ Chốt 5 SP.

- CF04: Nhận đơn / cập nhật giao (Phiếu: 5 / 8 / 8 / 13)

  - Phân loại: Cần thảo luận lại & Tách nhỏ (Spike / Slice).

  - Phân tích chênh lệch: Người bỏ 5 SP chỉ nghĩ đến cập nhật trạng thái đơn thuần (Pending $\rightarrow$ Preparing $\rightarrow$ Ready); người bỏ 13 SP tính cả cơ chế gán đơn người giao, xử lý xung đột đồng thời và tracking thời gian thực.

  - Đề xuất xử lý: Tách thành 2 PBI:

    - CF04a (Core): Căn tin cập nhật trạng thái đơn (Nhận $\rightarrow$ Đang chuẩn bị $\rightarrow$ Sẵn sàng nhận) $\rightarrow$ Ước lượng 5 SP.

    - CF04b (Advanced): Quản lý phân tài xế giao tận nơi $\rightarrow$ Đưa về Product Backlog cho Sprint sau.

- CF06: Thanh toán QR (Phiếu: 5 / 8 / 13 / 13)

  - Phân loại: Thiếu dữ liệu nghiêm trọng (Chưa sẵn sàng - Not Ready).

  - Phân tích chênh lệch: Dev Backend/Frontend bỏ 5 hoặc 8 SP với giả định có sẵn Webhook/API chuẩn; chuyên viên Tích hợp bỏ 13 SP vì chưa có tài liệu SLA, cơ chế timeout và xử lý Webhook bất đồng bộ từ cổng thanh toán.

  - Đề xuất xử lý: Không cam kết đưa vào Sprint Backlog chính thức khi chưa có SLA. Cần thực hiện 1 Spike/Task kỹ thuật liên hệ đối tác làm rõ SLA và cơ chế xác thực thanh toán trước khi commit phát triển đầy đủ.

- CF08: Hoàn tiền quán hủy (Tạm chốt: 13 SP)

  - Phân loại: Thiếu dữ liệu (Chưa đạt Definition of Ready - DoR).

  - Căn cứ: PBI hoàn toàn thiếu Acceptance Criteria (AC). Luồng hoàn tiền tự động dính líu đến tài chính, đối soát với cổng QR và tài khoản sinh viên.

  - Đề xuất xử lý: Loại khỏi Sprint Backlog. Đưa vào phiên Product Backlog Refinement để BA/PO xác định rõ luồng nghiệp vụ trước khi tổ chức ước lượng lại.

# 2. Sprint Goal, Phạm vi và Definition of Done (DoD)

## 2.1. Sprint Goal

"Người dùng hoàn tất trọn vẹn luồng xem thực đơn, tạo đơn và nhận món thông suốt tại 2 căn tin trường trên môi trường thử nghiệm với dữ liệu trạng thái đồng bộ."

## 2.2. Lựa chọn phạm vi Sprint Backlog

Dựa trên chuỗi giá trị end-to-end, loại bỏ các điểm nghẽn kỹ thuật (cổng QR chưa có SLA) bằng cách tạm thời áp dụng thanh toán thử nghiệm (Mock payment / Tiền mặt khi nhận tại quầy):

- CF01: Xem thực đơn / còn món (3 SP) – Chuẩn bị dữ liệu hiển thị món.

- CF02: Tạo đơn / mã xác nhận (5 SP) – Lõi giỏ hàng & sinh mã định danh đơn hàng.

- CF03 (Thu hẹp): Chọn điểm nhận tại 2 căn tin (5 SP) – Điểm nhận cố định.

- CF04a (Tách từ CF04): Căn tin nhận đơn & đổi trạng thái (5 SP) – Xử lý luồng đơn phía nhà bếp.

- CF05: Xem trạng thái đơn hàng (5 SP) – Người dùng theo dõi đơn cập nhật.

- CF_Spike: R&D và tích hợp thử nghiệm cổng thanh toán QR theo SLA đối tác (3 SP – tính tương đương khối lượng kỹ thuật).

Tổng phạm vi cam kết: 26 SP (Nếu không tính Spike chính thức là 23 SP).

## 2.3. Definition of Done (DoD) cho Sprint

Một PBI chỉ được ghi nhận hoàn thành (Done) khi thỏa mãn 5 tiêu chuẩn:

- Đạt 100% Acceptance Criteria của PBI.

- Mã nguồn được Review bởi ít nhất 1 thành viên khác (Peer Review) và merge vào nhánh staging.

- Unit Test đạt coverage tối thiểu 70% luồng chính; vượt qua kiểm thử chức năng (Functional), kiểm thử biên và kiểm thử lỗi (Negative Test) do QA thực hiện.

- Triển khai thành công lên môi trường Staging/UAT, dữ liệu giữa các máy trạm căn tin và client sinh viên đồng bộ mượt mà.

- Không còn lỗi tồn đọng ở mức Blocker/Critical.

# 3. Phân bổ Capacity và Task Breakdown

## 3.1. Tính toán Capacity thực tế của đội (Giờ làm việc tập trung - Focus Hours)

| Thành viên | Vai trò | Quỹ thời gian gốc | Thời gian trừ (Họp/Hỗ trợ) | Capacity khả dụng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lan | Frontend | 10 ngày x 6h = 60h | 6h (Hỗ trợ) | 54 giờ |
| Minh | Backend | 8 ngày x 6h = 48h | 0h | 48 giờ |
| Ngọc | QA/BA | 10 ngày x 5h = 50h | 5h (Họp) | 45 giờ |
| Phúc | Tích hợp | 9 ngày x 6h = 54h | 8h (Hệ thống cũ) | 46 giờ |
| Tổng |  |  |  | 193 giờ |

### Kịch bản biến động: Minh (Backend) nghỉ thêm 2 ngày

- Capacity của Minh giảm còn: (8 - 2) x 6 = 36 giờ (mất thêm 12 giờ).

- Tổng Capacity toàn đội giảm còn: 193 - 12 = 181 giờ.

- Phân tích tác động: Backend là nút thắt cổ chai (bottleneck) của chuỗi CF01 $\rightarrow$ CF02 $\rightarrow$ CF04a. Việc Minh mất 25% quỹ thời gian trực tiếp đe dọa các API phục vụ tạo mã xác nhận và cập nhật trạng thái. Cần chuyển giao bớt task tích hợp hoặc API cơ bản sang Phúc (Integration) để giảm tải cho Minh.

## 3.2. Task Breakdown chi tiết cho 03 PBI nòng cốt

| Mã Task | Chi tiết công việc | Người phụ trách | Ước lượng | Trạng thái phụ thuộc | Đầu ra kỳ vọng |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PBI CF01 | Xem thực đơn / còn món (3 SP) |  |  |  |  |
| CF01-T1 | Thiết kế CSDL & Viết API lấy danh mục món theo 2 căn tin | Minh | 6h | Không | Swagger doc & API /menu |
| CF01-T2 | Xây dựng giao diện hiển thị danh sách món & bộ lọc căn tin | Lan | 7h | CF01-T1 (dùng mock) | UI Component trên Web/App |
| CF01-T3 | Viết Test cases & Kiểm thử luồng hiển thị món hết/còn | Ngọc | 4h | CF01-T2 | Báo cáo kiểm thử đạt yêu cầu |
| PBI CF02 | Tạo đơn / mã xác nhận (5 SP) |  |  |  |  |
| CF02-T1 | Xây dựng API giỏ hàng, xác thực số lượng & sinh mã đơn (Order Code) | Minh | 8h | CF01-T1 | API /order/create |
| CF02-T2 | Thiết kế màn hình xem giỏ hàng, nút bấm xác nhận đơn hàng | Lan | 8h | CF01-T2 | Màn hình Cart & Confirm |
| CF02-T3 | Tích hợp đồng bộ trạng thái đơn và sinh mã QR nhận diện đơn nội bộ | Phúc | 6h | CF02-T1 | Module xử lý mã nhận diện |
| CF02-T4 | Kiểm thử tạo đơn thành công, kiểm tra trừ tồn kho và mã trùng | Ngọc | 6h | CF02-T2, CF02-T3 | Test log & Bug list (nếu có) |
| PBI CF03 | Chọn điểm nhận tại 2 căn tin (5 SP) |  |  |  |  |
| CF03-T1 | Bổ sung trường dữ liệu địa điểm căn tin vào Entity đơn hàng | Minh | 4h | CF02-T1 | DDL script & API cập nhật |
| CF03-T2 | Thiết kế UI Selector chọn Căn tin A hoặc Căn tin B khi đặt món | Lan | 6h | CF02-T2 | UI component chọn địa điểm |
| CF03-T3 | Kiểm tra logic khóa thực đơn tương ứng với căn tin đã chọn | Ngọc | 4h | CF03-T2 | Báo cáo nghiệm thu AC điểm nhận |

# 4. Dự báo Velocity và Quyết định Phạm vi

## 4.1. Phân tích Velocity

- Sprint 3: 18 SP

- Sprint 4: 21 SP

- Sprint 5: 15 SP (Lưu ý: PBI 8 SP hoàn thành 75% không được tính theo nguyên tắc Scrum — hoặc là Done hoặc Not Done).

- Vận tốc trung bình 3 Sprint gần nhất: (18 + 21 + 15) / 3 = 18 SP.

- Xu hướng: Biến động thất thường (18 $\rightarrow$ 21 $\rightarrow$ 15). Tín hiệu ở Sprint 5 cho thấy đội bị nghẽn ở khâu kiểm thử/DoD dẫn tới việc rớt nguyên 1 PBI 8 SP vào phút chót.

## 4.2. So sánh hai phương án cam kết phạm vi

- Phương án A (Velocity-driven): Nhận 18 - 21 SP bất chấp biến động nhân sự. Độ tin cậy thấp, kém thích ứng gián đoạn, nguy cơ vỡ Goal cao, dễ phát sinh áp lực ép số/cắt bớt kiểm thử.

- Phương án B (Capacity & Risk-driven): Nhận 18 SP lõi + Giữ 5 SP ở trạng thái dự phòng, dựa trên việc Minh bị giảm giờ và loại bỏ các mục thiếu SLA. Độ tin cậy rất cao, bảo vệ vững chắc Sprint Goal, phản ánh trung thực năng lực thực tế.

$\rightarrow$ Quyết định: Chọn Phương án B. Cam kết chính thức 18 SP (CF01, CF02, CF03, CF04a, CF05 được tinh giản), không gò ép đưa CF06 hay mã khuyến mãi vào Sprint Backlog.

# 5. Phân tích Burndown Chart và Thích nghi

## 5.1. Bảng số liệu Burndown Chart thực tế vs Lý tưởng (Quy mô 21 SP)

| Ngày | SP Lý tưởng | SP Thực tế | Trạng thái & Ghi chú vận hành |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 21.0 | 21 | Bắt đầu Sprint |
| 1 | 18.9 | 21 | Tiến độ theo kế hoạch |
| 2 | 16.8 | 18 | Hoàn thành task nhỏ |
| 3 | 14.7 | 18 | Đang xử lý các task Backend |
| 4 | 12.6 | 23 | Scope creep: PO thêm 5 SP mã khuyến mãi |
| 5 | 10.5 | 18 | Tắc nghẽn tích hợp Cổng QR |
| 6 | 8.4 | 18 | Họp giải quyết tắc nghẽn (chưa có quyết định) |
| 7 | 6.3 | 13 | Giải tỏa một số task Frontend |
| 8 | 4.2 | 8 | Đã xong phần lớn logic |
| 9 | 2.1 | 5 | Dồn ứ ở khâu Testing |
| 10 | 0.0 | 5 | Cháy Sprint / Nghẽn kiểm thử (Tồn 5 SP) |

## 5.2. Điều tra 03 tín hiệu bất thường trên Burndown

- Tín hiệu 1 (Ngày 4: Nhảy vọt từ 18 lên 23 SP): Scope Creep do PO đề nghị thêm mã khuyến mãi 5 SP vào Sprint mà không loại bỏ PBI tương ứng. Dữ liệu cần kiểm tra: Nhật ký thay đổi Sprint Backlog và biên bản thỏa thuận.

- Tín hiệu 2 (Ngày 5-6: SP đi ngang ở 18 SP): Điểm nghẽn từ phía bên thứ 3 (cổng QR chậm) và cuộc họp ngày 6 không chốt phương án xử lý. Dữ liệu cần kiểm tra: Log kết nối API cổng QR và biên bản Daily Scrum.

- Tín hiệu 3 (Ngày 9-10: Đi ngang ở 5 SP, kết thúc còn dở dang): Nghẽn kiểm thử cuối Sprint do dồn ứ việc hoặc dính lỗi nghiêm trọng không thể đạt DoD. Dữ liệu cần kiểm tra: Trạng thái task trên bảng Kanban cột Testing và số bug mở ngày 9-10.

# 6. Xử lý Ngoại lệ và Thay đổi Phạm vi

- Cổng QR lỗi sau khi tạo đơn:

  - Tác động: Gãy luồng trải nghiệm, tiền trừ đơn treo.

  - Giải pháp: Kích hoạt chế độ fallback "Thanh toán tiền mặt tại quầy căn tin", hiển thị thông báo lỗi thân thiện.

  - Công khai: Cập nhật bảng Sprint Board, thông báo người dùng thử nghiệm và ghi nhận trong Daily Scrum.

- Đơn thiếu SĐT / điểm nhận ngoài trường:

  - Tác động: Giao hàng thất bại, tranh chấp phát sinh, vượt phạm vi cam kết.

  - Giải pháp: Thêm validation bắt buộc SĐT hợp lệ và khóa địa điểm ngoài phạm vi 2 căn tin.

  - Công khai: Cập nhật Acceptance Criteria CF02/CF03 và thông báo trong Sprint Review.

- PO đề nghị thêm Mã khuyến mãi (5 SP) giữa Sprint:

  - Tác động: Nguy cơ vỡ Sprint Goal, quá tải Backend/Frontend.

  - Giải pháp: Từ chối đưa trực tiếp; chuyển vào Product Backlog cho Sprint sau. Nếu bắt buộc đưa vào, PO phải thỏa thuận loại bỏ một PBI 5 SP có mức ưu tiên thấp hơn mà không ảnh hưởng Sprint Goal.

  - Công khai: Cập nhật biên bản Sprint Backlog Change Log.

- PBI mới đạt 80%, chưa qua kiểm thử khi hết Sprint:

  - Tác động: Vi phạm nghiêm trọng DoD.

  - Giải pháp: Ghi nhận 0 SP hoàn thành, không cộng dồn vào Velocity, đưa PBI về Product Backlog để PO tái ước lượng cho Sprint tiếp theo.

  - Công khai: Trình bày minh bạch tại Sprint Review.